## CronogramaDeProjeto
Mackenzie
| Início do projeto: |  | 2026-08-10
| Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16
 | time axis 2026-08-10 to 2026-11-22
TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2026-08-10 to 2026-11-22
Etapa 1 |  | 100%
Definição do grupo de trabalho | Geral | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 16
Buscar dataset | Igor | 100% | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2
Detalhamento da organização | Igor/Lucas | 50% | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 3
Detalhamento da área de atuação | Igor/Kayo | 50% | 2026-08-25 | 2026-08-27
Apresentação (metadados) | Igor/Jaqueline | 50% | 2026-08-25 | 2026-08-27
Criar cronograma do projeto | Jaqueline | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-26
Criar diretório no GitHub | Lucas | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-26
Entregável Etapa 1 | Kayo | 0% | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
Etapa 2
Definição das bibliotecas | - | 0% | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 5
Análise exploratória da base | - | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 7
Tratamento da base de dados (preparação) | - | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 12
Tratamento da base de dados (treinamento) | - | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-18
Detalhamento das bases teóricas dos métodos | - | 0% | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 6
Detalhamento do cálculo de acurácia | - | 0% | 2026-09-19 | 2026-09-24
Entregável Etapa 2 | - | 0% | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1
Etapa 3
Consolidação do método analítico | - | 0% | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 15
Aplicação das medidas de acurácia | - | 0% | 2026-10-11 | 2026-10-19 | 9
Descrição dos resultados preliminares | - | 0% | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 6
Esboço do Storytelling | - | 0% | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 6
Entregar PDF Etapa 3 | - | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
Etapa 4 | -
Relatório técnico do projeto | - | 0% | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 15
Apresentação do Storytelling | - | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-14 | 13
Edição e publicação do vídeo | - | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-19
Revisão do repositório no GitHub | - | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2
Entregável Etapa 4 | - | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
Insira novas linhas ACIMA desta